《为 APEC 添彩》永丰源瓷器互动 H5 · 项目执行表

版本 V1.0（首版）　|　编制日期 2026-09-28　|　内容基线：H5产品方案_双阶段调整_V1.0　|　编制：蔡月明

| 阶段一上线 2026-10-18（周日） | 阶段二上线 2026-11-18后（周三） | 团队规模 7 人 | 任务总数 38 项 |
| --- | --- | --- | --- |

一、排期口径说明

排期口径提醒：阶段一 21 个自然日，只有 11 个工作日。 · 2026 国庆放假 10/1（周四）– 10/7（周三）共 7 天；10/10（周六）补班；10/18 上线当天为周日。 · 阶段一真实开发窗口只有 10/8 – 10/16 共 8 个工作日，9/28–9/30 完成方案冻结（功能清单、动画脚本）与决策拍板。 · 建议 9/30 前将功能清单、动画脚本与 6 项决策定版；H5 原型因需与评审对齐，9/29 启动、10/8 定稿（有效工期 3 天）；节中不排正式工期，仅留 UI／3D 自愿推进位。 · 阶段一即含「彩瓷 DIY」环节，DIY 素材清单（纹样／配色组数）与来源建议在 9/30 前落定，否则 UI（10/8）与 DIY 开发（10/10）缺少输入，是阶段一关键前置卡点（见 P1-23）。 · 建议 10/17（周六）预留值班修复位，10/18 上线前只做开关验证与灰度确认。

二、关键里程碑

| 编号 | 日期 | 星期 | 内容 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 2026/09/30 | 周三 | 方案与范围确认＋DIY 纹样色彩来源与素材清单锁定（国庆前冻结） | 芮沁 / |
| M1 | 2026/10/08 | 周四 | 评审对齐：原型 · UI · 接口同频 | 芮沁 / |
| M2 | 2026/10/15 | 周四 | 提测：阶段一全链路 | 方颖 / 周树伟 |
| M3 | 2026/10/18 | 周日 | 阶段一上线（会前版） | 芮沁 |
| M4 | 2026/11/11 | 周三 | 提测：云上赏真瓷 | 方颖 / 周树伟 |
| M5 | 2026/11/18 | 周三 | 阶段二上线（会后版） | 芮沁 |

三、整体排期甘特

横轴 2026/9/28 – 11/18，按自然日推进共 52 天；灰底为周末／法定假期，深灰为国庆假期，深红色列为里程碑日期，末端深色列为上线日。任务条按负责人配色，与「四、团队分工」一致。

| 月份 / 任务 |  |  | 2026年9月 |  |  | 2026年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 |  |  | 9月第4周 |  |  |  |  |  |  | 10月第1周 |  |  |  |  |  |  | 10月第2周 |  |  |  |  |  |  | 10月第3周 |  |  |  |  |  |  | 10月第4周 |  |  |  |  |  |  | 11月第1周 |  |  |  |  |  |  | 11月第2周 |  |  |  |  |  |  | 11月第3周 |  |  |
| 编号 | 负责人 | 任务 |  |  | 30 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  | 18 |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 15 |  |  | 18 |
| P1-21 | 芮沁 | 需求方与卫视团队对接，6 项待… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-23 | 芮沁 | DIY 纹样／色彩来源拍板（永… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-22 | 芮沁 | 阶段一节点周会与风险跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-17 | 芮沁 | 真瓷 3D 物料确认：白膜已确… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-19 | 芮沁 | 阶段二节点周会与风险跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-18 | 芮沁 | 发布会时间与阶段切换触发方式确… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-01 | 蔡月明 | 项目执行表编制与下发（本表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-02 | 蔡月明 | 功能清单 V1.0（会前版：开… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-03 | 蔡月明 | H5 原型（会前版，预留会后阶… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-04 | 蔡月明 | 管理后台原型（阶段配置／素材／… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-05 | 蔡月明 | 阶段一需求验收与上线检查（禁用… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-01 | 蔡月明 | 功能清单 V2.0（会后版：仅… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-02 | 蔡月明 | H5 原型·云上赏真瓷页（其余… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-03 | 蔡月明 | 管理后台原型迭代（阶段切换开关… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-04 | 蔡月明 | 阶段二验收（会后链路＋数据兼容… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-06 | 林宏炜 | 开场动画脚本（“为 APEC … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-07 | 林宏炜 | 项目卖点文案（对外口径，规避“… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-10 | 林宏炜 | 开场动画 3D 视频制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-11 | 林宏炜 | 白瓷杯过渡动画（旋转＋引导语） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-08 | 孙纪朋 | H5 视觉规范 + 会前核心页… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-09 | 孙纪朋 | 分享海报及会前物料（分型海报等… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-07 | 孙纪朋 | 云上赏真瓷页 UI（含加载失败… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-09 | 陈俊宇 | 真瓷 3D 模型制作与优化（白… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-12 | 方颖 | H5 框架搭建与阶段配置接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-13 | 方颖 | 开场动画＋白瓷杯过渡页开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-14 | 方颖 | 彩瓷 DIY 开发（纹样／配色… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-15 | 方颖 | 作品结果页＋分享裂变链路开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-16 | 方颖 | 阶段一联调与上线准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-11 | 方颖 | 云上赏真瓷模块开发（旋转／缩放… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-12 | 方颖 | 阶段切换联调＋分享链路验证（复… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-13 | 方颖 | 阶段二联调与上线准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-17 | 周树伟 | 接口设计评审（素材／作品／分享… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-18 | 周树伟 | 核心接口开发（素材／作品／分享… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-19 | 周树伟 | 管理后台开发（阶段配置／素材／… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1-20 | 周树伟 | 阶段一联调与压测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-14 | 周树伟 | 3D 资源托管与阶段切换接口开… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-15 | 周树伟 | 阶段切换开关＋会前作品数据兼容… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2-16 | 周树伟 | 阶段二联调与上线准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上线日：10/18 阶段一 · 11/18 阶段二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图例：绿底／黄底／紫底等彩色条为任务区间，颜色对应负责人；浅灰列为周末，深灰列为国庆假期；深红格为里程碑当日；深红／深蓝列为上线日。

四、团队分工

（排序：项目总统筹 → 产品 → 项目 → UI设计 → 3D视频 → 前端 → 后端）

| 负责人 | 角色 | 主责交付物 |
| --- | --- | --- |
| 芮沁 | 总统筹 | 需求方与卫视团队对接；6 项待决策项拍板；真瓷物料确认（白膜已定，跟进纹样与效果物料）；切换触发方式确认；节点周会与风险跟踪 |
| 蔡月明 | 产品 | 项目执行表；H5 原型（会前／会后）；管理后台原型；功能清单 V1.0／V2.0（含 DIY 素材组数）；需求验收与禁用词核查 |
| 林宏炜 | 项目 | 开场动画脚本 V1.0；项目卖点文案（对外口径，不出现“广彩”表述） |
| 孙纪朋 | UI设计 | H5 视觉规范；会前核心页 UI（含 DIY 页面）；分享海报（分型海报等）；云上赏真瓷页 UI |
| 陈俊宇 | 3D视频 | 开场动画 3D 视频；白瓷杯过渡动画；真瓷 3D 模型（白膜已定，含降级静态图） |
| 方颖 | 前端 | H5 框架与阶段配置；开场／白瓷杯／DIY 页面；作品结果与分享裂变；云上赏真瓷模块；两阶段联调上线 |
| 周树伟 | 后端 | 接口设计（素材／作品／分享）；核心接口开发；管理后台开发；阶段切换与数据兼容；联调与压测 |

五、阶段一执行表 · 会前版

目标：10/18 上线“开场动画 → 白瓷杯过渡 → 彩瓷 DIY → 分享裂变”完整闭环；全程不出现“广彩”，不加载真瓷 3D 资源。

| 编号 | 负责人 | 角色 | 任务 | 交付物 | 起止时间 | 工期 | 状态 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-21 | 芮沁 | 总统筹 | 需求方与卫视团队对接，6 项待决策项推进与拍板汇总（第 1 项延至 10/30；第 3 项见 P1-23） | 决策确认单 | 9/28–9/30 | 3天 |  |  |  |
| P1-23 | 芮沁 | 总统筹 | DIY 纹样／色彩来源拍板（永丰源提供 or 策划方自由发挥）并锁定素材清单与组数 | 素材来源确认单 | 9/28–9/30 | 3天 |  |  |  |
| P1-22 | 芮沁 | 总统筹 | 阶段一节点周会与风险跟踪 | 周会记录 | 10/8–10/16 | 8天 |  |  |  |
| P1-01 | 蔡月明 | 产品 | 项目执行表编制与下发（本表） | 项目执行表 V1.0 | 9/28–9/29 | 2天 |  |  |  |
| P1-02 | 蔡月明 | 产品 | 功能清单 V1.0（会前版：开场／白瓷杯／DIY／作品／落地页，含 DIY 纹样与配色组数） | 功能清单 V1.0 | 9/28–9/30 | 3天 |  |  |  |
| P1-03 | 蔡月明 | 产品 | H5 原型（会前版，预留会后阶段分支） | H5 原型 V1.0 | 9/29–10/8 | 3天 |  |  |  |
| P1-04 | 蔡月明 | 产品 | 管理后台原型（阶段配置／素材／作品库） | 后台原型 V1.0 | 10/9–10/13 | 4天 |  |  |  |
| P1-05 | 蔡月明 | 产品 | 阶段一需求验收与上线检查（禁用词全量核查） | 验收记录 | 10/15–10/16 | 2天 |  |  |  |
| P1-06 | 林宏炜 | 项目 | 开场动画脚本（“为 APEC 添彩”光影汇聚白瓷杯） | 动画脚本 V1.0 | 9/28–9/30 | 3天 |  |  |  |
| P1-07 | 林宏炜 | 项目 | 项目卖点文案（对外口径，规避“广彩”表述） | 卖点文案 V1.0 | 10/8–10/12 | 4天 |  |  |  |
| P1-10 | 林宏炜 | 3D视频 | 开场动画 3D 视频制作 | 开场动画成片 | 9/30–10/12 | 5天 |  |  |  |
| P1-11 | 林宏炜 | 3D视频 | 白瓷杯过渡动画（旋转＋引导语） | 过渡动画成片 | 10/8–10/13 | 5天 |  |  |  |
| P1-08 | 孙纪朋 | UI设计 | H5 视觉规范 + 会前核心页 UI（开场／白瓷杯／DIY／作品） | UI 设计稿 V1.0 | 10/8–10/12 | 4天 |  |  |  |
| P1-09 | 孙纪朋 | UI设计 | 分享海报及会前物料（分型海报等） | 海报与物料 V1.0 | 10/12–10/15 | 4天 |  |  |  |
| P1-12 | 方颖 | 前端 | H5 框架搭建与阶段配置接入 | 可运行框架 | 10/8–10/9 | 2天 |  |  |  |
| P1-13 | 方颖 | 前端 | 开场动画＋白瓷杯过渡页开发 | 页面 v1 | 10/10–10/13 | 3天 |  |  |  |
| P1-14 | 方颖 | 前端 | 彩瓷 DIY 开发（纹样／配色／实时预览，素材按 9/30 锁定清单） | DIY 模块 | 10/10–10/14 | 4天 |  |  |  |
| P1-15 | 方颖 | 前端 | 作品结果页＋分享裂变链路开发 | 分享链路 | 10/13–10/15 | 3天 |  |  |  |
| P1-16 | 方颖 | 前端 | 阶段一联调与上线准备 | 上线包 v1 | 10/15–10/16 | 2天 |  |  |  |
| P1-17 | 周树伟 | 后端 | 接口设计评审（素材／作品／分享归因） | 接口文档 V1.0 | 10/8–10/9 | 2天 |  |  |  |
| P1-18 | 周树伟 | 后端 | 核心接口开发（素材／作品／分享） | 接口服务 | 10/9–10/14 | 5天 |  |  |  |
| P1-19 | 周树伟 | 后端 | 管理后台开发（阶段配置／素材／作品管理） | 后台 v1 | 10/9–10/15 | 6天 |  |  |  |
| P1-20 | 周树伟 | 后端 | 阶段一联调与压测 | 压测报告 | 10/15–10/16 | 2天 |  |  |  |

六、阶段二执行表 · 会后版（增量）

目标：11/18 上线“开场动画（沿用会前版）→ 云上赏真瓷 → 彩瓷 DIY → 分享裂变”；同一链接切换阶段，会前作品仍可查看与分享。除新增「云上赏真瓷」外，其余复用阶段一成果（动画、页面框架、分享链路均沿用，不重做）。

| 编号 | 负责人 | 角色 | 任务 | 交付物 | 起止时间 | 工期 | 状态 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-17 | 芮沁 | 总统筹 | 真瓷 3D 物料确认：白膜已确定，跟进纹样色彩及最终效果物料提供（品牌方） | 资料确认单 | 10/19–10/23 | 5天 |  |  |  |
| P2-19 | 芮沁 | 总统筹 | 阶段二节点周会与风险跟踪 | 周会记录 | 10/19–11/16 | 21天 |  |  |  |
| P2-18 | 芮沁 | 总统筹 | 发布会时间与阶段切换触发方式确认 | 切换方案确认 | 10/26–10/30 | 5天 |  |  |  |
| P2-01 | 蔡月明 | 产品 | 功能清单 V2.0（会后版：仅新增云上赏真瓷） | 功能清单 V2.0 | 10/19–10/22 | 4天 |  |  |  |
| P2-02 | 蔡月明 | 产品 | H5 原型·云上赏真瓷页（其余页面复用会前版） | H5 原型 V2.0 | 10/21–10/28 | 6天 |  |  |  |
| P2-03 | 蔡月明 | 产品 | 管理后台原型迭代（阶段切换开关／3D 降级配置） | 后台原型 V2.0 | 10/29–11/4 | 5天 |  |  |  |
| P2-04 | 蔡月明 | 产品 | 阶段二验收（会后链路＋数据兼容） | 验收记录 | 11/13–11/16 | 2天 |  |  |  |
| P2-07 | 孙纪朋 | UI设计 | 云上赏真瓷页 UI（含加载失败静态降级图） | 赏瓷 UI 稿 | 10/28–11/4 | 6天 |  |  |  |
| P2-09 | 陈俊宇 | 3D视频 | 真瓷 3D 模型制作与优化（白膜已定，含降级静态图） | 真瓷 3D 资产 | 10/26–11/8 | 10天 |  |  |  |
| P2-11 | 方颖 | 前端 | 云上赏真瓷模块开发（旋转／缩放／降级） | 赏瓷模块 | 11/5–11/12 | 6天 |  |  |  |
| P2-12 | 方颖 | 前端 | 阶段切换联调＋分享链路验证（复用会前版） | 联调记录 | 11/9–11/13 | 5天 |  |  |  |
| P2-13 | 方颖 | 前端 | 阶段二联调与上线准备 | 上线包 v2 | 11/13–11/16 | 2天 |  |  |  |
| P2-14 | 周树伟 | 后端 | 3D 资源托管与阶段切换接口开发 | 接口服务 v2 | 11/4–11/11 | 6天 |  |  |  |
| P2-15 | 周树伟 | 后端 | 阶段切换开关＋会前作品数据兼容验证 | 验证报告 | 11/9–11/13 | 5天 |  |  |  |
| P2-16 | 周树伟 | 后端 | 阶段二联调与上线准备 | 服务 v2 | 11/13–11/16 | 2天 |  |  |  |

七、关键路径与风险

阶段一关键路径（任一环延期即顺延上线）

DIY 纹样色彩来源锁定＋方案定稿（9/30）→ H5 原型（10/8）→ 会前核心页 UI（10/8–10/12）→ 彩瓷 DIY 开发（10/10–10/14）→ 作品与分享链路（10/15）→ 提测与联调（10/15–10/16）→ 10/18 上线

阶段二关键路径

真瓷物料确认（10/19–10/23）→ 真瓷 3D 建模（10/26–11/8）→ 赏瓷页 UI（10/28–11/4）→ 赏瓷模块开发（11/5–11/12）→ 阶段切换与数据兼容（11/9–11/13）→ 提测（11/11）→ 11/18 上线

需要盯的五个风险 1. 工期紧张：阶段一 8 个开发日要交付动画＋DIY＋分享三条链，建议提前锁定 DIY 素材数量（纹样／配色组数，随 9/30 拍板一并定版）与海报模板数，避免中途加需求。 2. 真瓷物料部分到位：白膜已确定（阶段二建模可按计划启动），但真瓷的纹样色彩及最终效果物料暂未提供，贴图与渲染难以收尾。10/23 前需拿到剩余物料，否则阶段二降级为“静态图＋360 帧序列”。 3. 纹样色彩来源未决（影响阶段一）：器型已明确（真瓷鉴赏与 DIY 器型一致），但 DIY 的纹样、色彩由永丰源提供还是策划方自由发挥未定。DIY 属阶段一交付，UI（10/8）与 DIY 开发（10/10）都要按固定素材清单开工，建议 9/30 方案冻结前拍板（P1-23）；10/1–10/7 假期品牌方难以及时响应，拖过节后将缺少设计缓冲，压缩 10/10–10/14 开发窗口。兜底：若 9/30 仍未定，按「策划方先出 2–3 组通用纹样＋配色、永丰源事后审校」开工，UI 不停摆，但素材返工风险由需求方承担。 4. 切换触发方式未决：定时切换可能提前泄露真瓷，需备案“后台手动开关＋定时兜底”双通道。建议 10/30 前定，与发布会时间确认（P2-18）同步即可（见决策项 1）。 5. 上线日均非工作日：10/18 周日、11/18 周三。建议上线动作前置到 10/16 完成，10/18 仅做开关与确认，并安排值班。

八、需芮沁对外拍板的 6 项决策

| 序号 | 待决策项 | 影响环节 | 建议期限 | 决策结果（待填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布会前后切换由固定时间、运营按钮还是现场确认触发（不急于定，阶段一上线后再定） | 后端阶段配置、前端切换逻辑 | 10/30 |  |
| 2 | 会后“云上赏真瓷”的纹样色彩、最终效果物料与公开时间（白膜已确定） | 3D 建模贴图渲染、赏瓷 UI、物料 | 10/23 |  |
| 3 | DIY 彩瓷的纹样、色彩由永丰源提供还是策划方自由发挥（器型已确认一致；DIY 属阶段一，9/30 前拍板） | DIY 素材制作、UI 与文案口径 | 9/30 |  |
| 4 | 分享裂变采用单纯邀请，还是增加归因、积分、榜单或礼赠 | 接口与后台规则 | 9/30 |  |
| 5 | 会前已生成作品是否永久保留，及作品数据保存期限 | 数据兼容与存储策略 | 10/8 |  |
| 6 | 分享海报中 APEC 名称、主题和视觉元素的授权范围 | 海报文案与视觉物料 | 9/30 |  |

填写说明：本表为单一 Word 文件，任务与日期变更请先同步产品（蔡月明）；「状态」「完成度」「备注」及决策结果可直接在表格内填写。「状态」建议取值：未开始／进行中／已完成／已延期／已取消。